## Plan - acesso
| Projeto INICIO Date |  | 2020-05-04 |  |  | Display | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11
| Projeto RESPONSÁVEL | [7 empty] | 2020-05-04 | [6 empty] | 2020-05-11 | [6 empty] | 2020-05-18 | [6 empty] | 2020-05-25 | [6 empty] | 2020-06-01 | [6 empty] | 2020-06-08 | [6 empty] | 2020-06-15 | [6 empty] | 2020-06-22 | [6 empty] | 2020-06-29 | [6 empty] | 2020-07-06 | [6 empty] | 2020-07-13
 | time axis 2020-05-04 to 2020-07-19
WBS | TAREFAS | Matriz | RESPONSÁVEL | INICIO | FIM | Dias | % STATUS | Horas | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D
1 | Imputes de ajustes (Fehto e UVA) |  |  |  | - |  | #REF!
1.1 | Matar Ajustes | Alto Impacto x Alto Esforço |  | 2020-05-04 | #REF! | #REF! | 100% | #REF! | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
1.1.1 | ... |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 1 | 100% | 1 | bar: 2020-07-10; 2020-07-15
2 | Unificação das Extrações |  |  |  | - |  | #REF!
2.1 | Extração convivência unificada com especificação de cada área | Baixo Impacto x Baixo Esforço |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 80%
2.1.1 | Estrutura para processar v1 e v2 no Cubo | [5 empty] | 80%
2.2 | Módulo de ajuste |  |  |  | - |  | 0%
2.2.1 | MIS - Latam |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0%
2.2.2 | MIS - WMS |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0%
2.2.3 | Alteração da estrutura do modulo de ajuste |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0%
3 | Padronização das conferências para toda SPFA (Fechto/Abril) |  |  |  | - |  | 0%
3.1 | Extração convivência unificada com especificação de cada área | Baixo Impacto x Baixo Esforço |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 80%
3.1.1 | Análise de automação com especificação de cada área | [5 empty] | 80%
3.2 | Reorganização area analisando componentes | Alto Impacto x Baixo Esforço |  |  | - |  | 0%
3.2.1 | Entendimento da dinâmica de validação das área |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-08 | 5 | 0%
3.2.2 | Análise de agilidade no apontamento dos guadiões do negócio
3.2.3 | Estudo de inteligência para análise de alteraçoes no numero
3.3 | [Task] |  |  |  | - |  | 0%

## Plan - Projeto
| Projeto INICIO Date |  | 2021-04-08 |  |  | Display | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11
[9 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14
 | time axis 2021-04-05 to 2021-06-20
WBS | TAREFAS | Matriz | RESPONSÁVEL | INICIO | FIM | Dias | % STATUS | Horas | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D
1 | Imput de ajustes (Fechto e UVA) |  |  |  | - |  | 0%
1.1 | Matar Ajustes | Alto Impacto x Alto Esforço |  |  | - |  | 0% | #REF! | bar: 2021-06-11; 2021-06-16
1.1.1 | ... |  |  |  | - |  | 0% | bar: 2021-06-11; 2021-06-16
1.2 | Simplificação do Operacional Ajustes SAE | Alto Impacto x Alto Esforço |  |  | - |  | 0% | bar: 2021-06-11; 2021-06-16
1.2.1 | ... |  |  |  | - |  | 0% | bar: 2021-06-11; 2021-06-16
2 | Unificação das Extrações |  |  |  | - |  | 0%
2.1 | Estração convevência unificada com especificação de cada área | Baixo Impacto x Baixo Esforço |  |  | #NUM! |  | 0% | bar: 2021-06-14; 2021-06-17 to 2021-06-18
2.1.1 | Analise de automação de extração dos dados do convivência |  |  |  | - |  | 0%
2.2 | Extração UVA Unificada com especificação de cada área | Baixo Impacto x Alto Esforço |  |  | - |  | 0% | bar: 2021-06-14; 2021-06-17 to 2021-06-18
2.2.1 | ... |  |  |  | - |  | 0% | bar: 2021-06-14; 2021-06-17 to 2021-06-18
3 | Padronização das conferencia para SPFA (Fechto/Abril) |  |  |  | - |  | 0%
3.1 | Estração convevência unificada com especificação de cada área | Baixo Impacto x Baixo Esforço |  |  | #NUM! |  | 0% | bar: 2021-06-14; 2021-06-17 to 2021-06-18
3.1.1 | Analise de automação de extração dos dados do convivência |  |  |  | - |  | 0%
3.2 | Reorganização area analisando componentes | Alto Impacto x Baixo Esforço |  |  | - |  | 0% | bar: 2021-06-14; 2021-06-17 to 2021-06-18
3.2.1 | Entendimento da dinâmica de validação das áreas |  |  |  | - |  | 0% | bar: 2021-06-14; 2021-06-17 to 2021-06-18
3.2.2 | Análise de agilidade no apontamento dos guardiões do negócio | bar: 2021-06-14; 2021-06-17 to 2021-06-18
3.2.3 | Estudo de inteligência para análise de alterações no número | bar: 2021-06-14; 2021-06-17 to 2021-06-18
3.3 | Unificação da DRE | Alto Impacto x Baixo Esforço |  |  | #NUM! |  | 0% | bar: 2021-06-14; 2021-06-17 to 2021-06-18
3.3.1 | ... |  |  |  | - |  | 0%
3.4 | Reorganização Explicações | Alto Impacto x Alto Esforço |  |  | #NUM! |  | 0% | bar: 2021-06-14; 2021-06-17 to 2021-06-18
3.4.1 | ... |  |  |  | - |  | 0%
3.5 | Processamento da PDD | Baixo Impacto x Alto Esforço
3.5.1 | ..
Reorganização da Ferradura Interna
| Reorganização do Call de Fechamento | Alto Impacto x Baixo Esforço
| Segmentação do HN - Governança | Baixo Impacto x Baixo Esforço
| Segmentação do HN - Revisão do Processo | Baixo Impacto x Alto Esforço
| Simplificação do Operacional Ajustes SAE | Alto Impacto x Alto Esforço
| Ajustes dos DARFS | Baixo Impacto x Alto Esforço
| Calculo Gross UPS Debentures/APRS | Baixo Impacto x Alto Esforço
| Segmentação Corretora | Baixo Impacto x Alto Esforço
| Segmentação IB | Baixo Impacto x Alto Esforço